## Sheet1
Burn Down Chart
Date | Planned Task | Actual Task
2022-06-27 | 14 | 16
2022-07-08 | 6 | 7
2022-07-12 | 10 | 11
2022-07-13 | 5 | 7
2022-07-22 | 7 | 8
2022-07-29 | 14 | 14
2022-08-15 | 7 | 7
2022-08-22 | 4 | 5
2022-08-26 | 4 | 4
2022-08-31 | 1 | 1